Итоговая оценка эффективности исполнения муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края»

за  2022 год.

В  2022 году администрацией Селиванихинского сельсовета реализуется 1 муниципальная программа, которая состоит из 5 подпрограмм:

1.Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров.

2.  Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства.

3. Поддержка и развития социальной сферы.

4. Управление муниципальными финансами сельсовета.

5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Селиванихинского сельсовета

Комплексная оценка достижения цели и задач в ходе реализации муниципальной программы и подпрограмм

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Исполнение цели, % | Исполнение задач, % | Эффективность использования бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края» | х | 90 | 93,1 |
| 1 | Защита населения и территории Селиванихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, пожаров. | х | 100 | 93,8 |
| 2 | Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства | х | 100 | 92,8 |
| 3 | Поддержка и развития социальной сферы | х | 100 | 81,6 |
| 4 | Управление муниципальными финансами сельсовета | х | 100 | 98,5 |
| 5 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Селиванихинского сельсовета | х | 50 | 4 |

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

Цель:

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 436534,00 рублей, в том числе:

краевого бюджета – 269500,00 рублей;

бюджета поселения – 167034,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 93,8 %, при этом задача выполнена на 100%.

В 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- Проводилось ежемесячное техническое обслуживание и ремонт  системы оповещения ГО и ЧС в населенных пунсктах сельсовета (52800,00 рублей).

2. Проведена опашка территории сельсовета в весенний и осенний периоды (102890,00 рублей

3. Приобретение ГСМ, первичных средств пожаротушения и пожарного оборудования (171844,00 рублей).

4. Выплата материального стимулирования добровольным пожарным.

Подпрограмма 2. «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Цель:

1. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры, и систем жизнеобеспечения.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 14426736,82 рублей, в том числе:

краевого бюджета – 10544470,10рубля;

бюджета поселения – 3882266,72 рубля.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 92,8%, при этом задача выполнена на 95%.

В результате от реализованных мероприятий подпрограммы были выполнены следующие работы:

- Выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установлены дорожные знаки.

- Оплата электроэнергии по уличному освещению.

- Выполнены работы по буртовке мусора на свалке.

- Оплата труда работников, занятых на благоустройстве территории.

- В рамках проекта ППМИ «Выполнение работ по устройству уличного освещения в п. Топольки (1 этап) в результате экономии (51%), сложившейся при проведении аукциона удалось провести дополнительные работы по освещению улиц поселка. В результате было установлено светильников на   улицах.  В общей сложности стоимость проекта составила 1437713,89 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 1203266,72 рублей, бюджета сельсовета 72776,17 рублей, средств физических лиц — 48501,00 рублей, юридических лиц — 113170,00 рублей.

- Проведен ремонт улиц в с. Селиваниха, п. Топольки, п. Опытное поле на сумму 3407051,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 3226200,00 рублей.

- Проведены работы по расчистке территории кладбища в с. Селиваниха на сумму 360680,00 рублей.

- Проводились постоянные работы по благоустройству территории:

- скашивание травы с обочин дорог;

- уборка мусора по территории поселения, полив деревьев;

- работы по благоустройству улиц;

- по содержанию и ремонту автотранспорта

Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие социальной сферы»

Задача:

1.  Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 284521,85 рублей, в том числе:

бюджета поселения – 284521,85 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на81,6%, при этом задача выполнена на 100%.

В результате реализации подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

1. Проведены  мероприятия в честь дня Победы — 6630,00 рублей.

2. Приобретение подарков долгожителям — 13250,00

3. Участие в Дне Золотого подсолнуха — 16809,00

4. Проведение  новогодних праздников — 240682,85 рубля, в том числе приобретение новогодних подарков в количестве 600 штук на сумму180000,00 рублей.

5. Выплачена пенсия муниципальным служащим — 24000,00 рублей.

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами Селиванихинского сельсовета»

Задача:

1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета Селиванихинского сельсовета.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 1142098,00 рублей, в том числе:

бюджета поселения – 1142098,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 98,5%, при этом задача выполнена на 100%.

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (1142098,00 рублей.).

Подпрограмма 5. « Профилактика терроризма и экстремизма на территории Селиванихинского сельсовета»

Цель: создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 4%, при этом задача выполнена на 50 %.

На выполнение муниципальной программы были реализованы   бюджетные ассигнования в сумме 300,00 рублей (выпуск листовок).

Глава сельсовета						Н.Т. Аксенов

Главный бухгалтер					Т.В. Остапенко