Итоговая оценка эффективности исполнения муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края»

за  2023 год.

В  2023 году администрацией Селиванихинского сельсовета реализуется 1 муниципальная программа, которая состоит из 5 подпрограмм:

1.Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров.

2.  Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства.

3. Поддержка и развития социальной сферы.

4. Управление муниципальными финансами сельсовета.

5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Селиванихинского сельсовета

Комплексная оценка достижения цели и задач в ходе реализации муниципальной программы и подпрограмм

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Исполнение цели, % | Исполнение задач, % | Эффективность использования бюджетных средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Селиванихинского сельсовета Минусинского района Красноярского края» | х | 100 | 83,3 |
| 1 | Защита населения и территории Селиванихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, пожаров. | х | 100 | 100 |
| 2 | Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства | х | 100 | 81,8 |
| 3 | Поддержка и развития социальной сферы | х | 100 | 95 |
| 4 | Управление муниципальными финансами сельсовета | х | 100 | 100 |
| 5 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Селиванихинского сельсовета | х | 100 | 100 |

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»

Цель:

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 822892,00 рублей, в том числе:

краевого бюджета – 758900,00 рублей;

бюджета поселения – 63992,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 100%, при этом задача выполнена на 100%.

В 2023 году выполнены следующие мероприятия:

- Проводилось ежемесячное техническое обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения ГО и ЧС.

2. Проведена опашка территории сельсовета.

3. Приобретение ГСМ, первичных средств пожаротушения.

4. Приобретена борона дисковая, для проведения опашки.

Подпрограмма 2. «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Цель:

1. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры, и систем жизнеобеспечения.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 21741818,00 рублей, в том числе:

федерального бюджета — 7138369,00 рублей;

краевого бюджета – 4339261,00 рубль;

бюджета поселения – 10091905,00 рубля;

внебюджетные средства (средства физических лиц) — 51685,00 рублей;

средства юридических лиц — 120598,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 81,8%, при этом задача выполнена на 100%.

В результате от реализованных мероприятий подпрограммы были выполнены следующие работы:

- Приобретены дорожные знаки.

- Оплата электроэнергии по уличному освещению.

- Выполнены работы по буртовке мусора на свалке.

- Оплата труда работников, занятых на благоустройстве территории.

- В рамках национального проекта «Чистая вода» за счет средств федерального, краевого и местного бюджета проведено строительство водопроводных сетей от г. Минусинска до п. Опытное поле. Общая стоимость проекта составила 7590000,00 рублей. При этом первоначальная стоимость проекта составляла 11957300,00 рублей. Экономия в результате проведения торгов составила 4367300,00 рублей.

- В рамках прогаммы Поддержки местных инициатив были проведены работы по устройству уличного освещения в с. Селиваниха.  Первоначальная стоимость проекта составляла 1722827,00 рублей. В результате проведения конкурсных процедур цена снизилась до 1111385 рублей. В рамках контракта были проведены работы по освещению нового микрорайона в с. Селиваниха, установлено 146 светильников. На средства экономии был заключен дополнительный контракт в рамках которого было проведено освещение ул. Березовой в с. Селиваниха.

- Проводились постоянные работы по благоустройству территории:

- скашивание травы с обочин дорог;

- уборка мусора по территории поселения, полив деревьев;

- работы по благоустройству улиц;

- по содержанию и ремонту автотранспорта

Подпрограмма 3. «Поддержка и развитие социальной сферы»

Задача:

1.  Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 312471,00 рублей, в том числе:

бюджета поселения – 312471,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 95%, при этом задача выполнена на 100%.

В результате реализации подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

1. Проведены  мероприятия в честь дня Победы — 44463,00 рублей.

2. Приобретение подарков долгожителям — 18000,00

3. Проведение Масленницы - 5233,00 рублей.

4. Выплачена пенсия муниципальным служащим — 24000,00 рублей.

5. Изготовлены костюмы для хора ветеранов «Истоки» -200000,00 рублей.

6. Проведение Новогодних праздников — 10475,00 рублей.

7. Оформление подворья на день Подсолнуха  - 10300,00 рублей.

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами Селиванихинского сельсовета»

Задача:

1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета Селиванихинского сельсовета.

На выполнение муниципальной программы были реализованы бюджетные ассигнования в сумме 1342745,00,00 рублей, в том числе:

бюджета поселения – 1342745,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 100%, при этом задача выполнена на 100%.

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (1206245,00 рублей.).

- проведение кадастровых работ по оформлению участков — 136500,00 рублей.

Подпрограмма 5. « Профилактика терроризма и экстремизма на территории Селиванихинского сельсовета»

Цель: создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены на 100%, при этом задача выполнена на 100 %.

На выполнение муниципальной программы были реализованы   бюджетные ассигнования в сумме 1500,00 рублей (выпуск листовок).

Глава сельсовета						С.И. Астальцева

Главный бухгалтер					Т.В. Остапенко